## プロジェクトA
ID | 分類1 | 分類2 | 分類3 | タスク名 | 詳細 | 備考 | 開始日 | 終了日 | 工数（人日） | 前工程 | 担当 | 進捗（%）
1 | 計画 |  |  | キックオフ | 体制/進め方確認 | 8/1にキックオフを実施。要件を詰めるために、ユーザー部門との調整を行うことを決定。詳しい日程は8/12までにメールにて調整することとする。 | 2025-08-01 |  |  |  | 田中 | 100
2 | 要件 |  |  | 要件定義 | 要件ヒアリングと合意 |  |  | 2025-08-06 |  |  | 佐藤 | 50
3 | 要件 |  |  | 要件レビュー | レビューミーティング |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2 | 鈴木 | 0
4 | 設計 | 共通 |  | 基本設計（全体） | 全体方針整理 |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | 3 | 田中 | 0
5 | 設計 | UI |  | UI方針策定 | コンポーネント設計 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2 | 4 | 佐藤 | 0
6 | 設計 | API |  | API設計 | エンドポイント定義 |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 3 | 4 | 鈴木 | 0
7 | 設計 | DB |  | DBスキーマ設計 | ER/正規化 |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2 | 4 | 高橋 | 0
8 | 設計 | UI | 画面A | 画面Aワイヤ | UIラフ |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2 | 5 | 佐藤 | 0
9 | 設計 | UI | 画面B | 画面Bワイヤ | UIラフ |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2 | 5 | 佐藤 | 0
10 | 実装 | API | 基盤 | バックエンド骨格 | プロジェクト初期化 |  | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 3 | 6,7 | 鈴木 | 0
11 | 実装 | UI | 基盤 | フロント骨格 | Vite/Router設定 |  | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 3 | 5 | 田中 | 0
12 | 実装 | UI | 画面A | 画面A実装 | 一覧/詳細 |  | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 4 | 8,10,11 | 佐藤 | 0
13 | 実装 | UI | 画面B | 画面B実装 | 一覧/詳細 |  | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 4 | 9,10,11 | 佐藤 | 0
14 | 実装 | API | 機能1 | API実装(一覧) | GET/検索 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 3 | 10 | 鈴木 | 0
15 | 実装 | API | 機能2 | API実装(登録) | POST/バリデーション |  | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 | 10 | 鈴木 | 0
16 | 実装 | DB |  | DBマイグレーション | DDL/Seeder |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2 | 7,10 | 高橋 | 0
17 | テスト | UI |  | 単体テスト(UI) | 画面A/B |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 12,13 | 佐藤 | 0
18 | テスト | API |  | 単体テスト(API) | 機能1/2 |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 14,15 | 鈴木 | 0
19 | テスト | E2E | 画面A | 結合テスト(画面A×API) | E2E |  | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 3 | 17,18 | 田中 | 0
20 | テスト | E2E | 画面B | 結合テスト(画面B×API) | E2E |  | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 3 | 17,18 | 田中 | 0
21 | 修正 |  |  | バグ修正1 | 優先度高 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2 | 19,20 | 佐藤 | 0
22 | 非機能 | 性能 |  | 性能測定 | 計測/改善項目洗出し |  |  | 2025-09-03 | 2 | 19,20 | 鈴木 | 0
23 | 非機能 | 性能 |  | 負荷対策 | DB/キャッシュ |  | 2025-09-04 |  | 3 | 22 | 高橋 | 0
24 | 非機能 | セキュリティ |  | セキュリティチェック | 依存/脆弱性確認 |  | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2 | 20 | 田中 | 0
25 | 受入 |  |  | ユーザ受入準備 | シナリオ作成 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2 | 21,23,24 | 田中 | 0
26 | 受入 |  |  | ユーザ受入 | UAT実施 |  | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3 | 25 | 田中 | 0
27 | 修正 |  |  | 修正2 | UAT指摘反映 |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | 26 | 佐藤 | 0
28 | 運用 |  |  | リリース判定会 | Go/No-Go |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 26,27 | 全員 | 0
29 | 運用 |  |  | リリース準備 | タグ/リリースノート |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2 | 28 | 田中 | 0
30 | 運用 |  |  | 本番リリース | 切替/監視 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 29 | 全員 | 0

## プロジェクトB
ID | 分類1 | 分類2 | 分類3 | タスク名 | 詳細 | 備考 | 開始日 | 終了日 | 工数（人日） | 前工程 | 担当 | 進捗（%）
1 | 計画 |  |  | キックオフ | スコープ確認 |  | 2025-08-05 |  |  |  | 山田 | 100
2 | 要件 |  |  | 要件確認 | 追加要件整理 |  |  | 2025-08-07 |  |  | 山田 | 50
3 | 設計 |  |  | 設計 | 概要設計 |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | 2 | 中村 | 0
4 | 設計 | UI | 画面C | 画面Cワイヤ | UIラフ |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2 | 3 | 中村 | 0
5 | 設計 | API |  | API設計 | エンドポイント定義 |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2 | 3 | 佐々木 | 0
6 | 実装 | UI | 画面C | 実装(画面C) | 一覧/詳細 |  | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 4 | 4,5 | 中村 | 0
7 | 実装 | API | 機能1 | 実装(API1) | 機能1 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 3 | 5 | 佐々木 | 0
8 | テスト | UI |  | 単体テスト(C) | UIテスト |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 6 | 中村 | 0
9 | テスト | API |  | 単体テスト(API1) | APIテスト |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 7 | 佐々木 | 0
10 | テスト | E2E |  | 結合テスト | 画面C×API1 |  | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2 | 8,9 | 山田 | 0
11 | 修正 |  |  | バグ修正 | 優先度高 |  | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | 10 | チーム | 0
12 | 受入 |  |  | 受入準備 | シナリオ作成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | 11 | 山田 | 0
13 | 受入 |  |  | 受入 | ユーザ受入 |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2 | 12 | 山田 | 0
14 | 運用 |  |  | リリース準備 | ノート/手順 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 13 | 山田 | 0
15 | 運用 |  |  | リリース | 本番反映 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 14 | 全員 | 0

## 祝日
日付 | 名称
2025-08-12 | 山の日（振替）
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日